广东省

高校艺术创作互联网大赛

方案

目    录

一、项目说明…………………………………………………… 3

二、项目时间安排……………………………………………… 4

三、项目组织架构……………………………………………… 5

四、大赛准则…………………………………………………… 6

1、报名细则……………………………………………………  6

2、参赛资格……………………………………………………  6

3、评选细则……………………………………………………  7

五、大赛活动安排……………………………………………… 8

1、启动仪式……………………………………………………  8

2、地推活动及“高雅艺术”（作品）进校园宣传推广	…… 9

3、作品展览（实地展览及网上展览）………………………  9

4、颁奖仪式……………………………………………………  9

六、专家评审团………………………………………………  11

七、奖项设立、奖金说明……………………………………  12

八、宣传推广……………………………………………………13

九、费用预算与资金来源………………………………………14

一、项目说明

为贯彻党的十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，落实《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》和《国务院办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的意见》要求，实现立德树人根本任务，利用信息化手段，促进高雅艺术进校园，促进大学毕业生“大众创业、万众创新”，广东省教育厅、共青团广东省委员会、广东岭南文博研究院将于6月20日联合举办广东省高校互联网艺术大赛。

此次大赛旨在服务我省高校2016年高校毕业生就业创业工作，发掘优秀艺术学子，为广东艺术界注入新的生机和活力，增进艺术与“互联网+”的结合，为艺术学子提供“知识、人脉、资源、平台、社区”等服务，搭建起艺术学子创作服务体系，更好地服务艺术学子创业，促进形成艺术大众创业、万众创新的良好氛围，把“高雅艺术进校园”活动落到实处，为提高青年学生审美修养，提升精神境界，满足精神文化生活的需求，建设“向真、向善、向美、向上”的校园文化，优化艺术教育环境，构建更广阔的学习交流平台，为弘扬民族文化、建设中华民族共有精神家园奠定基础。

二、项目时间安排

6月20日，大赛正式开始，网络投票全程同步进行；

6月20日—9月20日，参赛者将作品上传至大赛官方指定的网络评选平台；

9月24日—9月26日，专家评审团将网络评选出各小分类前100名，共700名入围者；

10月18日，网络投票截止，专家评审团现场根据原作评选出各小分类一二三等奖、优秀奖及最佳创意奖；

10月20日，公布获奖名单。

三、项目组织架构

- 四、大赛准则

- 报名细则：

为保障参赛者身份的真实性，所有参赛者均需在报名平台上填写学校及院系的详细资料，并上传学生证照片。

提交作品要求如下：

（1）、书法、国画、油画、水彩、版画、数码绘、摄影每人每组提交作品不超过2件(组)。

（2）、作品要求富有时代感，内容健康向上，符合本次大赛的主题的内涵，立足中华优秀传统文化的传承与创新。

（3）、作品尺寸要求：

书法类：作品尺寸不超过30尺/件，横竖、书体不限；除楷书外其他字体均需附释文；

绘画类（国画、油画、水彩、版画）：

国画：不超过30平尺/件

油画、水彩、版画：不超过4平方米/件

数码绘、摄影：不限定尺寸

作品提交方法：

所有参赛者下载“葫芦里”手机APP、关注微信公众号或直接扫描大赛主页二维码后进入“参赛报名”通道报名，填写个人信息、学校信息、提交学生证件信息和作品信息，填写务必清楚，不漏项。

- 2、参赛资格：

广东省普通高校全日制在校学生（包括专科、本科、研究生），参加本次大赛不收取任何费用。

参赛者需保障参赛作品的原创性，因作品的原创性所涉及的相关法律风险均由参赛者承担。

- 3、评选细则：

（1）网络评选

每个注册账号每天可投每组每幅（组）参赛作品一票，超过的票数无效。

（2）奖项设置及专家评选

设一二三等奖、优秀奖及最佳创意奖作品，由广东省教育厅组织专家评审团评选。

（3）入围作品处理方法

所有的入围作品均由参赛者负担运费寄送至广东省东方现代美术馆（地址：广州市越秀区先烈中路92号第一楼 ）。

- 获奖作品处理方法：

(4.1)作者本人赛后到东方现代美术馆领取（地址：广州市越秀区先烈中路92号第一楼）；

(4.2)或赛后由承办方寄退给作者；

（4.3）或赛后由相关单位与作者协商处理作品。

（5）未获奖的入围作品一律退件，快递费用由承办方承担。

- 五、大赛活动安排

- 1、启动仪式

时间：6月22日，9:30——11:30

地点：广东省东方现代美术馆广州市越秀区先烈中路黄花岗文化广场

主题：广东省高校艺术创作互联网大赛启动仪式

主持人：葫芦里工作人员

行程安排：

09:00——09:30(30min)：嘉宾签到入场

09:30——10:15（45min）：三个主办方领导致辞

10:15——11:15（60min）：两个承办方上台致辞，两个支持单位代表上台致辞

11:15——11:30（15min）：邀请嘉宾上台，正式启动此次大赛

11:30——11:35（5min）：合影留念

拟请以下单位领导和和导.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000嘉宾到场：

广东省教育厅

共青团广东省委员会

广东岭南文博研究院

广东省东方现代美术馆

葫芦里艺术社交平台

广东省美术家协会

广东省书法家协会

广东省青少年发展基金会

广东省摄影家协会

广东省青年文艺家协会

- 2、地推活动

时间：6月23日——9月20日

地点：30所高校内

广州美术学院、广东工业大学、广州大学、中山大学、暨南大学、华南师范大学、华南农业大学、华南理工大学、汕头大学、深圳大学、广东外语外贸大学、广东文艺职业学院、广东药学院、广州医科大学、南方医科大学、广州中医药大学、星海音乐学院、仲恺农业工程学院、广东金融学院、广东省外语艺术职业学院、广东第二师范学院、中山大学医科大学、中山大学大学城校区、韩山师范学院、五邑大学、广东海洋大学、珠海艺术职业学院、北京师范大学珠海分校、香港中文大学（深圳）、南方科技大学

行程安排：

10:00——10:30(30min)：场地的搭建、物料的摆放

10:30——18:30（8H）：校园推广活动

18:30——19:00(30min)：撤场

- 3、作品展览：

时间：10月24日—10月31日

地点：广东省东方现代美术馆

形式：将获奖作品进行装裱，按照7个类别，分组陈列。

- 4、颁奖仪式：

时间：10月27日，9:30——11:30

地点：广东省东方现代美术馆

主题：广东省高校艺术创作互联网大赛颁奖仪式

主持人： 葫芦里工作人员

行程安排：

09:00——09:30（30min）：嘉宾签到，拍照，参观获奖作品

09:30——10:15（45min）：三个主办方领导致辞

10:15——10:30（15min）：专家评审团代表上台致辞

10:30——11:00（30min）：为7个类别的获奖者分别进行颁奖

拟请以下单位领导和嘉宾到场：

广东省教育厅

共青团广东省委员会

广东岭南文博研究院

广东省东方现代美术馆

葫芦里艺术社交平台

广东省美术家协会

广东省书法家协会

广东省青少年发展基金会

广东省摄影家协会

广东省青年文艺家协会

六、专家评审团

为保证比赛评审的公平、公证，广东省教育厅将商有关单位组建评审专家库，评审团专家将随机从专家库抽取，。

专家评审费用标准及工作量标准参照相关标准执行，费用由承办方解决。

七、奖项设立、奖金说明

1、由专家评审团评奖：

一等奖（1名）：大赛奖杯、现金奖励3000元

二等奖（2名）：大赛奖杯、现金奖励1000元；

三等奖（3名）：大赛奖杯、现金奖励500元；

优秀奖（5名）：大赛奖杯、现金奖励200元；

最佳创意奖（1名）：大赛奖杯、现金奖励1000元；

2、网络投票评奖：

全程总人气一等奖（1名，若票数相同则并列）：奖品或奖金价值3000元。

全程总人气二等奖（1名，若票数相同则并列）：奖品或奖金价值1000元。

全程总人气三等奖（1名，若票数相同则并列）：奖品或奖金价值500元。

3、高校（团委）奖项：

最佳组织奖（10名）：大赛组委会颁发奖牌或奖状

先进集体奖（10名）：大赛组委会颁发奖牌或奖状

优秀育人奖（10名）：大赛组委会颁发奖牌或奖状

八、宣传推广

电视台：广东电视台、南方卫视

纸  媒：南方都市报文化副刊的版面、广州日报要闻的版面、羊城晚报的要闻·焦点的版面、新快报文化的版面等纸媒

视频媒体：优酷土豆、爱奇艺

网络媒体：门户类：新浪、搜狐、网易、腾讯、凤凰

艺术类：雅昌艺术网、99艺术网、艺术眼、博雅艺术网、中国艺术收藏网

教育类：人人网、广州教育在线、深圳教育在线、广州视窗

九、资金来源

资金来源：

广东省高校艺术创作互联网大赛项目所需资金由广东岭南文博研究院自筹解决。

- 十、其他

上述方案作为大赛组织工作主要参考，如有调整，以实际调整的方案为主。