团市委关于开展“汕头人游汕头”主题体验活动方案

为贯彻落实市委、市政府《关于开展“正风肃纪促发展”主题活动总体工作方案》（汕市办知【2015】82号）的文件精神以及市委宣传部《关于开展“‘人人来说家乡好，我为汕头添光彩’，进一步弘扬汕头好民风”专项行动方案》以及市精神文明委员会《关于开展“汕头人游汕头”主题体验活动》的工作部署，切实做好组织工作，团市委拟组织我市青年代表参与“汕头人游汕头”主题体验活动，活动方案如下：

一、活动宗旨

以“人人来说家乡好，我为汕头添光彩”为着力点，采取人员、时间、线路、观光安排“四统一”的运动模式，有计划地安排我社青年代表游览汕头的人文景观，领略汕头的发展成果，感受汕头文明和谐的社会风貌。通过组织大力宣传汕头的发展战略、资源优势和决策部署，进一步增强广大青年的主人翁意识和家园意识，激发青年一代干事创业热忱，助推汕头加快振兴发展。

- 活动日期和参加人员

- 团市委负责组织青年代表1500人，分10批，具体人员分配如下：

- 第一批：11月18日，团金平区委：150人；

- 第二批：11月19日，团龙湖区委：150人；

- 第三批：12月4日,圆梦计划学员：150人；

- 第四批：12月16日，网络公开招募青年：150人；

- 第五批：12月17日，汕头大学：150人；

- 第六批：12月18日，市直志愿者：150人；

- 第七批：12月25日，市直团干：150人；

- 第八批：12月29日，市直学校：150人；

- 第九批：12月30日，市直学校：150人；

- 第十批：12月31日，汕头市青年企业家协会50人、汕头市青年美术家协会20人、汕头市青年书法家协会20人、汕头市青年摄影协会20人、汕头市青年科技工作者协会20人、汕头市青年文学协会20人，共150人。

- 活动安排

- （一）时间：8:30—17:00；

- （二）线路安排：柏嘉半岛——华侨经济文化合作试验区——南澳大桥——南澳岛。

- （三）车辆安排：计划每天安排3部大巴车共150名游客，按照既定游览路线观光游览，并由随车导游沿途讲解。

- （四）午餐安排：各相关单位参团游客中午用餐费用自理。

四、活动要求

- 明确职责，精心组织。开展“汕头人游汕头”活动，是宣示展示我市经济社会发展成果、丰富群众精神文化生活的有效载体，是展现城市风貌、提升市民归属感、凝聚发展正能量的重要举措。各区县团委、汕大、市直相关部门、市青年企业家协会要将开展“汕头人游汕头”活动作为一项重要工作，加强组织领导，明确责任分工，制定细化方案，并指定一名领导和一名联络员具体负责。要精心组织青年代表参加活动，确保活动取得实效。

- 协调配合，确保安全。活动期间，各区县团委、汕大、市直相关部门、市青年企业家协会要密切配合市精神文明建设委员会的活动安排，形成工作合力，做好各项应急准备，确保活动安全、有序、顺利进行。

- 加强宣传，营造氛围。各区县团委、市直有关部门、团市委宣传部、市青年企业家协会等单位要发挥媒体优势，积极开辟活动专题、专栏，组织媒体记者广泛开展宣传报道，引导社会各界积极参与到“汕头人游汕头”活动中来，扩大活动的影响力，营造良好的社会氛围。

- 五、活动报送

- 请各区县团委、汕大、市直有关单位将活动领导和联络员名单、联系方式(附件)，于10月30日前报送团市委宣传部。联系电话：88439522，传真：88299533，电子邮箱：tswxcb1008@163.com。

- 附  件

- “汕头人游汕头”主题体验活动领导小组成员名单

- 填报单位：                        填报时间：

| - 领导小组 | - 姓名 | - 职务 | - 联系方式 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 组 长 |  |  |  |  |
| - 联络员 |  |  |  |  |